
**Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium**



***Sztehlo Gábor születésének 109.évfordulója alkalmából megvalósuló intézményi projekt***

***Fecskefészek Óvoda***

******

***Projekt hálóterve***

***Projekt neve: Sztehlo Gábor , az igazak útján***

***"... a szeretet halkan lép,és áthatja az egész életet...."***

***(Sztehlo Gábor)***

***Projekt célja:***

***Sztehlo Gábor születésének 109.éves évfordulójának alkalmából:***

***- evangélikus intézményünk névadójának és életének megismerése,***

***- egymással töltött tevékenységek során: az empátia,türelem,segítőkészség fejlesztése- mint Sztehlo-i alapértékek megjelenítése,***

***- evangélikus identitás megalapozása,közösséghez tartozás élményének megélése***

***Projekt ideje***: 2018.Október 8.-12.

***Projekt hálóterve***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt tevékenységek,  Időpontok  Sztehlo Gábor,az igazak útján | Cél | Projekt tevékenység | Erőforrás igény | Projekt fókuszcsoportja | Projekt eredménye,  produktuma | Projekt  felelős |
| **2018.**  **Október 8.**  Hétfő  Kincskereső | Sztehlo projekt indítása | Dráma és szituációs játékpedagógiai elemek felhasználásával, keretjáték előadása | Jelmezek,  tornaterem,  ,három óvodai csoport gyermekei,  óvodapedagógusok,  dajkák | Óvodás gyermekek | Előadás,  plakát | Madarász Melinda  Vass-Szabó Andrea  Dajkák |
| **2018.**  **Október 9.**  Kedd  Mozdulj,  velünk! | Sztehlo  Projekt  Mozgásos blokkjának megvalósítása | Mozgásfejlesztő,ügyességi és versenyjátékok  lebonyolítása | Mozgásfejlesztő eszközök,tornaterem, három óvodai csoport gyermekei óvodapedagógusok,  dajkák,szülők | Óvodás gyermekek,  szülők | Mozgásfejlesztő,  játékos foglalkozás | Hollenbergerné Bencze Anikó  Prekler Katalin  Dajkák |
| **2018.**  **Október 10.**  Szerda  Utazás a Fecskefészektől ,Sztehlo Gáborig! | Sztehlo Projekt  Interaktív  blokkjának megvalósulása | Múzeumpedagógiai infokommunikációs módszerek segítségével ismeretszerzés  Sztehlo Gábor életéről | Deák téri evangélikus Múzeum,Két fő óvodapedagógus,egy fő dajka,20 fő gyermek | Óvodás gyermekek | Utazás,  Múzeumlátogatás | Vass-Szabó Andrea  Madarász Melinda  Dajkák |
| **2018.**  **Október 11.**  Csütörtök  Ügyes kezek! | Sztehlo  Projekt  Kreatív blokkjának megvalósulása | Kooperáció és kommunikáció,közösségi élet fejlesztése a kreatív tevékenységekben | Kreatív ábrázolás  ,kézműveskedés eszközei, óvodapedagógusok,dajkák gyermekei,szülők | Óvodás gyermekek,  Szülők | Kreatív,  alkotó tevékenység | Horváth Anita  Kósa Andrea  Prekler Katalin  Dajkák |
| **2018.**  **Október 12.**  Péntek  Kincskereső | Sztehlo projekt  zárása | Dráma és szituációs játékpedagógiai elemek felhasználásával, keretjáték zárása | Jelmezek,tornaterem,  ,három óvodai csoport óvodapedagógusok  ,dajkák gyermekei | Óvodás gyermekek | Előadás  oklevelek | Horváth Anita  Kósa Andrea  Hollenbergerné Bencze Anikó  Dajkák |

**Kiegészítő tevékenységek:**

- a programok ,tevékenységek előkészítése és szervezése

- plakát és szóró lapok készítése

- a projekt népszerűsítése,információ átadás

- dokumentálás ,archiválás Készítette: Vass- Szabó Andrea